## Hoja1
| Estimado | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Dia 0 | Total Horas
Tarea 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4.5
Tarea 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5
Tarea 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Tarea 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Tarea 5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5
Horas restantes | 17.5 | 14 | 10 | 8 | 8 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 0
Horas estimadas restantes | 15 | 13.5 | 12 | 10.5 | 9 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0
TAREAS
Note on A13: Tarea 1 : Elicitación de requisitos.
Note on A14: Tarea 2 : Diagrama de clases de análisis.
Note on A15: Tarea 3: Diagrama de clase de diseño.
Note on A16: Tarea 4: Implementación de alfresco en base a nuestro diagrama de diseño.
Note on A17: Tarea 5 : Crear PDF y Organizar todo el trabajo