## Hoja1
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total Horas
Tarea 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6
Tarea 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3
Tarea 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5
Tarea 4 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Horas restantes | 14 | 10.5 | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0
Horas estimadas restantes | 9.5 | 8.1429 | 6.7857 | 5.4286 | 4.0714 | 2.7143 | 1.3571 | 0
TAREAS