## Hoja1
| Estimado | Dia 16/12 | Dia 15/12 | Dia 14/12 | Dia 14/12 | Dia 13/12 | Dia 12/12 | Dia 11/12 | Dia 10/12 | Dia 6/12 | Dia 5/12 | Dia 4/12 | Dia 3/12 | Total Horas
Tarea 1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 7
Tarea 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5
Tarea 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Tarea 4 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
Tarea 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
Horas restantes | 23 | 21.5 | 18 | 16.5 | 12.5 | 10 | 10 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | 0
Horas estimadas restantes | 19.3 | 17.6917 | 16.0833 | 14.475 | 12.8667 | 11.2583 | 9.65 | 8.0417 | 6.4333 | 4.825 | 3.2167 | 1.6083 | -6.2172e-15
Tarea 1: Elaborar caso de negocio + elicitación de requisitos.
Tarea 2: Diagrama de análisis. Utilizado para verificar nuestros requisitos.
Tarea 3: Búsqueda de información sobre drupal y recolección de idea a papel.
Tarea 4: Implementación en Drupal sobre nuestra red social interna.
Tarea 5: Redacción de PDF sobre el proyecto. posibles fallos de uso + Planificación de proyecto.